RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

Fiche projet — Version de travail, à valider avant diffusion aux bailleurs

RESIL-BORGOU

Programme de résilience communautaire et d'assistance humanitaire

MISSION MONDIALE POUR LE DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL (MMDI)

| Axe statutaire | Développement communautaire et action humanitaire |
| --- | --- |
| Zone géographique | Département du Borgou (communes pilotes à confirmer, dont Parakou) |
| Bénéficiaires ciblés | 500 ménages vulnérables (≈ 3 000 personnes) — cible à ajuster selon le diagnostic |
| Durée envisagée | 18 mois |
| Budget indicatif | 31 500 000 FCFA (à valider — voir détail en fin de fiche) |

# Contexte et justification

Le département du Borgou, comme plusieurs régions du Bénin, voit ses communautés rurales exposées à des chocs récurrents : aléas climatiques affectant les récoltes, précarité économique des ménages et insuffisance des mécanismes locaux de solidarité organisée. Ces vulnérabilités, si elles ne sont pas accompagnées, fragilisent durablement la cohésion sociale et la capacité des communautés à se relever après un choc.

La MMDI souhaite y initier un programme pilote de résilience communautaire, combinant assistance humanitaire ciblée et renforcement des capacités locales d'entraide, conformément à son objet statutaire de développement intégral.

# Objectif général

Renforcer la résilience des communautés vulnérables du Borgou face aux chocs économiques, sociaux et climatiques.

# Objectifs spécifiques

- Identifier et cartographier, de façon participative, les ménages et communautés les plus vulnérables des zones d'intervention ;

- Apporter une assistance humanitaire ciblée (kits de première nécessité, appui alimentaire ponctuel) aux ménages les plus exposés ;

- Appuyer la mise en place d'activités génératrices de revenus communautaires pour réduire la dépendance à l'aide ponctuelle ;

- Former des comités locaux de veille et de solidarité, relais durables de la MMDI sur le terrain.

# Activités principales

- Diagnostic participatif des vulnérabilités communautaires dans les communes pilotes ;

- Distribution d'une assistance humanitaire ciblée aux ménages identifiés comme prioritaires ;

- Appui technique et matériel à des activités génératrices de revenus portées par des groupements communautaires ;

- Mise en place et formation de comités locaux de veille sociale et de solidarité ;

- Suivi-évaluation participatif et capitalisation des résultats.

# Résultats attendus

- Les ménages les plus vulnérables des zones pilotes ont reçu une assistance adaptée à leurs besoins ;

- Des activités génératrices de revenus communautaires sont opérationnelles et suivies ;

- Des comités locaux de veille sociale sont fonctionnels et reconnus par les communautés ;

- Une base de données des vulnérabilités communautaires est disponible pour orienter les interventions futures de la MMDI.

# Budget indicatif

Ce budget est une estimation de cadrage destinée à orienter les discussions avec les bailleurs ; il sera affiné après le diagnostic participatif initial.

| Poste budgétaire | Description | Montant indicatif (FCFA) |
| --- | --- | --- |
| Diagnostic participatif | Collecte de données, animateurs communautaires, déplacements | 3 500 000 |
| Assistance humanitaire directe | Kits et appuis ciblés pour 500 ménages | 15 000 000 |
| Appui aux activités génératrices de revenus | Matériel, intrants, accompagnement technique | 6 000 000 |
| Formation des comités locaux | Ateliers, supports, indemnités de formateurs | 2 500 000 |
| Suivi-évaluation et capitalisation | Missions de suivi, rapport final | 2 000 000 |
| Coordination et gestion de programme | Personnel de coordination, fonctionnement | 2 500 000 |
| TOTAL INDICATIF |  | 31 500 000 |

Contact pour ce projet

MAHOUNA F. Paul, Président Fondateur — MMDI

Email : partnerships@newvipross.org